## Sheet1
KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE ….
Mục tiêu:
STT | Công việc | Chi tiết công việc | Đào Ngọc Thạch | Trần Đình Đông Khánh | Ngày bắt đầu dự kiến | Ngày kết thúc dự kiến | Ngày bắt đầu thực tế | Ngày kết thúc thực tế | Ghi chú
1 | Khảo sát thực tế | Tìm hiểu các chức năng cần thiết của một website bán giày thời trang | x | x | 2020-09-14 | 2020-09-16 | 2020-08-31 | 2020-09-01
2 | Viết đặc tả, thiết kế cho website | Thiết kế usecase diagram |  | x | 2020-09-17 | 2020-09-19 | 2022-09-05 | 2022-09-05
|  | Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu |  | x | 2020-09-20 | 2020-09-23 | 2022-09-12 | 2022-09-12
|  | Thiết kế mô hình kiến trúc | x |  | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-09-17 | 2020-09-19
3 | Thu thập thông tin sản phẩm | Thu thập thông tin và nhập vào cơ sở dữ liệu | x | x | 2020-09-26 | 2020-09-29 | 2020-09-20 | 2020-09-23
4 | Tìm hiểu các công nghệ sử dụng | Tìm hiểu Java Servlet, CSS, HTML, JSP, Bootstrap, Ajax | x | x | 2020-09-30 | 2020-10-02 | 2020-09-24 | 2020-09-25
5 | Thiết kế giao diện | Trang chủ admin | x |  | 2020-10-03 | 2020-10-05 | 2020-09-26 | 2020-09-29
|  | Trang thành viên |  | x | 2020-10-06 | 2020-10-09 | 2020-09-30 | 2020-10-02
6 | Xây dựng chức năng cho website | Trang chủ home |  | x | 2020-10-10 | 2020-10-13 | 2020-10-03 | 2020-10-05
|  | Trang sản phẩm |  | x | 2020-10-14 | 2020-10-16 | 2020-10-06 | 2020-10-09
|  | Xem danh mục sản phẩm |  | x | 2020-10-17 | 2020-10-19 | 2020-10-10 | 2020-10-13
|  | Xem chi tiết thông tin sản phẩm |  | x | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 2020-10-14 | 2020-10-16
|  | Trang liên hệ (tên cửa hàng, địa chỉ, số điện thoại) |  | x | 2020-10-23 | 2020-10-25 | 2020-10-17 | 2020-10-19
|  | Xác thực đơn hàng thông qua gmail |  | x | 2020-10-26 | 2020-10-30 | 2020-10-20 | 2020-10-22
|  | Mua hàng |  | x | 2020-10-31 | 2020-11-03 | 2020-10-23 | 2020-10-25
|  | Trang thông tin thành viên (admin, khách hàng) |  | x | 2020-11-11 | 2020-11-15 | 2020-11-04 | 2020-11-07
|  | Xử lý đơn hàng |  | x | 2020-11-16 | 2020-11-21 | 2020-11-08 | 2020-11-10
|  | Đăng nhập, đăng ký thành viên | x | x | 2020-11-22 | 2020-11-23 | 2020-11-11 | 2020-11-12
|  | Trang chủ Admin | x |  | 23/11 | 24/11 | 2020-11-12 | 13/11
|  | Phân quyền (admin, khách hàng) | x |  | 2022-11-24 | 25/11 | 13/11 | 14/11
|  | Trang tính doanh thu cửa hàng theo ngày, theo tháng | x |  | 25/11 | 26/11 | 14/11 | 16/11
|  | Xem chi tiết thông tin hóa đơn | x |  | 27/11 | 28/11 | 2020-11-16 | 2020-11-21
|  | Xuất file excel hóa đơn theo ngày tháng | x |  | 28/11 | 29/11 | 21/11 | 22/11
|  | Quản lý tài khoản ( thêm, xóa, sửa) | x |  | 30/11 | 2022-12-01 | 22/11 | 23/11
|  | Quản lý thông tin sản phẩm ( thêm, xóa, sửa) | x |  | 2022-12-01 | 2020-12-02 | 2020-11-23 | 2020-11-26
|  | Thống kê top 10 sản phẩm bán chạy, người dùng mua nhiều nhất | x |  | 2022-12-02 | 2022-12-03 | 2020-11-26 | 2020-11-27
7 | Hoàn thiện giao diện cho website |  | x | x | 2020-12-03 | 2020-12-10
8 | Kiểm thử | Kiểm tra các chức năng của website | x | x | 2020-12-11 | 2020-12-16 | 2020-11-27 | 2020-12-01
9 | Viết báo cáo và powerpoint |  | x | x | 2020-12-17 | 2020-12-25 | 2020-12-02 | 2020-12-10